

**RAPORT**

**z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020**

Program Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020, zwany dalej „Programem”, został przyjęty uchwałą Nr XVIII/147/16 Rady Gminy Gródek z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Na podstawie rekomendacji Strategicznej Grupy Rozwoju - Rada Gminy Gródek uchwałą Nr XXVI/210/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. dokonała zmiany Programu, rozszerzając listę zadań w ramach Celu strategicznego 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy, cel operacyjny 1.1. Poprawa jakości powiązań komunikacyjnych, o zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku ul. Polnej w Gródku w związku z ogłoszonym konkursem w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Priorytet 2.1. Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury, a także w ramach celu operacyjnego 1.2. Ochrona środowiska przyrodniczego, o zadania z zakresu rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w związku z ogłoszonym konkursem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Program opracował zespół autorski „Project Consulting” z siedzibą w Białymstoku, opierając proces opracowania programu o podstawy zarządzania strategicznego
w jednostkach samorządu terytorialnego. Przy pracy nad dokumentem zastosowano metodę partycypacji społecznej, polegającą na połączeniu doświadczenia władz gminy i lokalnych liderów z wiedzą zespołu ekspertów, specjalizujących się w kwestiach rozwoju lokalnego oraz przeprowadzono badania i konsultacje społeczne wśród mieszkańców. Przy opracowywaniu analizy strategicznej posłużono się metodą SWOT. Analiza SWOT została opracowana za pomocą szeregu technik pozyskiwania danych. Pierwszą techniką, którą wykorzystano do identyfikacji słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń dla rozwoju gminy była analiza *desk research*. Na podstawie udostępnionych informacji przez Urząd Gminy w Gródku oraz innych wtórnych źródeł danych, opracowano listę słabych i silnych stron gminy. Drugą z technik gromadzenia danych na potrzeby analizy były badania ankietowe zrealizowane wśród mieszkańców gminy. Trzecią z technik były przeprowadzone wywiady pogłębione z mieszkańcami gminy. W analizie SWOT dokonano agregacji czynników, w taki sposób aby uchwycić strategiczne słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia.

Na podstawie analizy strategicznej zostały nakreślone wizja i misja Gminy:

* **Wizja Gminy**:

Gmina Gródek to ostoja przyrody i wielokulturowości, miejsce znane w kraju i za granicą, z przedsiębiorczą i współpracującą społecznością lokalną, miejsce gdzie chce się mieszkać i do którego chce się przyjechać

* **Misja rozwoju 2025** *(stanowi opis sposobu postępowania w celu realizacji wizji)****:***

Społeczność Gminy Gródek kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju, dobra wspólnego, partnerskiej współpracy i solidarności społecznej, efektywnie wykorzystuje regionalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze do realizacji ambitnych projektów inwestycyjnych i przedsięwzięć społecznych wspierających przedsiębiorczość, zachowując otwartość na nowych mieszkańców i inwestorów.

1. **Stan realizacji zaplanowanych zadań i działań dla każdego z celów operacyjnych**

(monitoring na poziomie operacyjnym)

Konkretyzację wizji i misji rozwoju Gminy stanowią trzy strategiczne cele rozwoju:

|  |  |
| --- | --- |
| Cel strategiczny 1. | Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy |
| Cel strategiczny 2. | Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja społeczna |
| Cel strategiczny 3. | Poprawa promocji i współpracy |

Do osiągnięcia celów strategicznych zostały określone działania i zadania, które pogrupowano według celów operacyjnych.

I tak, dla **Celu strategicznego 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy** zostały wyodrębnione 4 cele operacyjne:

Cel operacyjny 1.1. Poprawa jakości powiązań komunikacyjnych

Cel operacyjny 1.2. Ochrona środowiska przyrodniczego

Cel operacyjny 1.3. Wspieranie gospodarki opartej na lokalnych zasobach

Cel operacyjny 1.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój oferty turystycznej

Wykaz zadań w ramach Celu operacyjnego 1.1. **Poprawa jakości powiązań komunikacyjnych** obejmował 23 zadania, z których - realizację 15 zakładano przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych.

Spośród wszystkich zadań - 10 dotyczyło przedsięwzięć inwestycyjnych na drogach powiatowych. Podyktowane to było możliwością występowania o środki zewnętrzne przez Gminę po powierzeniu przez Powiat Białostocki czasowego zarządzania drogą powiatową. Taki tryb postępowania dotyczył projektu w zakresie przebudowy drogi w miejscowości Słuczanka, z którym Gmina Gródek występowała w 2016 r. o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 (wniosek nie uzyskał akceptacji) oraz projektu dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku ul. Polnej w Gródku - wniosek nie zakwalifikował się do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej pomimo, iż koncepcja projektu opracowana w partnerstwie Gminy Gródek i Rady wsi Wielick uzyskała pozytywną ocenę w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

W latach 2015–2020 na 10 ujętych w wykazie zadań w zakresie przebudowy dróg powiatowych w Gminie Gródek, zostało wykonanych 5 przedsięwzięć inwestycyjnych i 1 zadanie jest w trakcie realizacji (zakończenie zaplanowano w 2021 r.), w tym: 1 zadanie Powiat Białostocki zrealizował przy dofinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 1 zadanie przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, 1 zadanie będące w trakcie realizacji jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. We wszystkich realizowanych przez Powiat Białostocki przedsięwzięciach uczestniczyła finansowo Gmina Gródek partycypując środkami z budżetu Gminy w wysokości 50% wartości zadania bądź 50% wkładu własnego Powiatu Białostockiego.

W latach 2015–2020 na 13 ujętych w wykazie zadań dotyczących poprawy stanu dróg gminnych, zostało zrealizowanych 6 przedsięwzięć, w tym: 2 zadania przy dofinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i 2 zadania przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dwa zadania zostały zrealizowane częściowo, a mianowicie w zakresie zaplanowanej budowy i modernizacji oświetlenia wykonano zadanie w Pieszczanikach i Przechodach (bez Sofipola), w zakresie przebudowy ul. Fabrycznej, Południowej, Przechodniej i części ul. Piaskowej w Gródku dokonano przebudowy części ul. Piaskowej. W pozostałym zakresie wniosek złożony w odpowiedzi na konkurs w 2016 r. o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 nie uzyskał akceptacji.

Generalnie na 23 zaplanowane zadania zostało podjętych 16 zadań, z czego zrealizowano 14 zadań i 1 zadanie jest w trakcie realizacji.

Szczegółowe informacje w zakresie stanu realizacji zadań w ramach Celu operacyjnego 1.1. Poprawa jakości powiązań komunikacyjnych zawiera Tabela Nr 1.

Wykaz zadań i działań w ramach Celu operacyjnego 1.2. **Ochrona środowiska przyrodniczego** obejmował 18 przedsięwzięć, z których - realizację 15 zakładano przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych.

W latach 2015-2020 na 16 zaplanowanych zadań inwestycyjnych zostało zrealizowanych 10 przedsięwzięć, w tym: 6 zadań przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020, 1 zadanie przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014-2020. W przypadku budowy przydomowych oczyszczalni - ze względu na brak dostępnych programów, w ramach których Gmina mogłaby pozyskać dofinansowanie, Rada Gminy Gródek podjęła uchwałę ustalającą zasady udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy. W latach 2018-2020 Gmina Gródek udzieliła dotacji do budowy 25 przydomowych oczyszczalni na łączną kwotę 100 000 zł.

W przypadku dwóch zaplanowanych zadań, dotyczących budowy osiedlowych sieci ciepłowniczych z przyłączeniami oraz przebudowy zestawu pomp obiegowych, kwestia dostarczania energii cieplnej została rozwiązana w inny sposób. Z uwagi na powstanie lokalnych sieci ciepłowniczych na osiedlu bloków, na podstawie techniczno-ekonomicznej analizy modernizacji kotłowni gminnej i sieci ciepłowniczej odstąpiono od modernizacji przestarzałej kotłowni. W latach 2020-2021 w ramach projektu „Zasilenie budynków jednostki samorządu terytorialnego w ciepło pochodzące z OZE” zastąpiono źródło ciepła zasilane węglem (kotłownia gminna) 3 kotłami na biomasę do ogrzewania budynku Przedszkola Samorządowego i budynku Szkoły Podstawowej w Gródku. Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w wysokości 839 915,60 zł, z wykorzystaniem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 289 714,89 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 1 289 231,25 zł. Ponadto, wykonano kotłownie ekologiczne w budynku KZB i w Budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku o łącznej wartości 76 936,50 zł.

W latach 2015-2020 były realizowane sukcesywnie zaplanowane 2 działania nie inwestycyjne. W ramach organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku konkursów na dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, z możliwości bezpłatnej utylizacji azbestu skorzystało 200 właścicieli posesji w Gminie Gródek. W zakresie drugiego zaplanowanego działania: Edukacja i promocja ekologiczna zostało zrealizowanych szereg przedsięwzięć, w tym 1 projekt „Mobilna szkółka edukacji ekologicznej w Gminie Gródek” – przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Inne zrealizowane przedsięwzięcia to:

1. akcja sadzenia lasu pn. „Sadzimy 1000 drzew na minutę” w Nadleśnictwie Żednia (2017 r.)
2. warsztaty w Gródku pn. „Drzewo nie tylko na Święto Drzewa” we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej „Wielki Las” i Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej (2017 r.)
3. akcja „Sprzątanie Świata” połączona z programami profilaktycznymi promującymi zdrowy styl życia (2017, 2018, 2019, 2020 r.)
4. akcja sadzenia lasu w Nadleśnictwie Żednia pod hasłem „Odnawiamy las po huraganie” (2018 r.)
5. stoisko edukacyjne w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i ekologicznego stylu życia podczas gminnych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę (2018 r.)
6. konkurs plastyczny dla dzieci z Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Gródku nt. segregacji odpadów (2018 r.)
7. szkolenie w Gródku pt. „Szanse, możliwości i potencjał gmin w zarządzaniu ochroną przyrody” zorganizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw (2018 r.)
8. mini – olimpiada przyrodniczo – ekologiczna w ramach projektu edukacyjnego pn. Ekologiczne Święto Dzieci podczas organizacji Dnia Dziecka nad zalewem w Zarzeczanach (2019 r.)
9. kampania edukacyjna na temat odpadów, w ramach której przeprowadzono cykl spotkań w poszczególnych sołectwach Gminy Gródek (2020 r.)
10. w ramach nawiązanej współpracy z Centrum Energii Odnawialnej na stronie www.grodek.pl umieszone zostało zaproszenie mieszkańców i przedsiębiorców na bezpłatne doradztwo eksperckie w temacie instalacji odnawialnych źródeł energii oraz zaproszenie do udziału wnieodpłatnym webinarium „Fotowoltaika – opłacalność inwestycji, zasadyi bezpieczeństwo eksploatacji (2020 r.)

Szczegółowe informacje w zakresie stanu realizacji zadań w ramach Celu operacyjnego 1.2. Ochrona środowiska przyrodniczegozawiera Tabela Nr 2.

Wykaz zadań i działań w ramach Celu operacyjnego 1.3. **Wspieranie gospodarki opartej na lokalnych zasobach** obejmował 6 przedsięwzięć, których realizację zakładano przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych oraz przy współudziale partnerów, w tym: NGO, LGD i ODR. O wszystkich dostępnych inicjatywach ze strony partnerów, mieszkańcy byli informowani głównie poprzez stronę internetową Gminy Gródek. Próba organizacji spotkań bezpośrednich z przedsiębiorcami nie spotkała się z dużym zainteresowaniem. Gmina Gródek współpracowała z podmiotami szkolącymi rolników, m.in. w zakresie składania wniosków o płatności bezpośrednie.

Szczegółowe informacje w zakresie stanu realizacji zadań w ramach Celu operacyjnego 1.3. Wspieranie gospodarki opartej na lokalnych zasobach zawiera Tabela Nr 3.

Wykaz zadań i działań w ramach Celu operacyjnego 1.4. **Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój oferty turystycznej** obejmował 9 przedsięwzięć, w tym 2 zadania inwestycyjne. Pierwsze z nich – Kompleksowe zagospodarowanie Góry Zamkowej oraz terenów wokół obiektu dziedzictwa kulturowego, obejmujące również przebudowę ul. Zamkowej wymagało czasochłonnego uporządkowania spraw własnościowych. Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO WP w ostatecznym kształcie został złożony w 2021 r. w lokalnej Grupie Działania Puszcza Knyszyńska. Drugie zadanie inwestycyjne dotyczące ul. Błotnej w Gródku zostało rozszerzone o budowę kładki na rzece Supraśl. W wyniku aplikowania Gminy Gródek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - zadanie będzie realizowane w 2021 r.

Pozostałe ujęte w wykazie działania były zaplanowane również z udziałem środków zewnętrznych i uzależnione były od współdziałania partnerów ze sfery prywatnej, społecznej i instytucjonalnej.

Szczegółowe informacje w zakresie stanu realizacji zadań w ramach Celu operacyjnego 1.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój oferty turystycznejzawiera Tabela Nr 4.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Dla **Celu strategicznego 2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja społeczna** zostały wyodrębnione 4 cele operacyjne:

Cel operacyjny 2.1. Rozwój usług oświaty, kultury i oferty sportowo-rekreacyjnej

Cel operacyjny 2.2. Wzrost aktywności i integracji społecznej

Cel operacyjny 2.3. Rozwój kompetencji zawodowych mieszkańców gminy

Cel operacyjny 2.4. Wzrost poczucia bezpieczeństwa

Wykaz zadań i działań w ramach Celu operacyjnego 2.1. **Rozwój usług oświaty, kultury i oferty sportowo-rekreacyjnej** obejmował 11 przedsięwzięć, których realizację zakładano przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych. Dwa zadania dotyczyły remontu zabytkowych obiektów sakralnych, które zostały zrealizowane przez Parafię Rzymskokatolicką w Gródku i przez Parafię Prawosławną w Mostowlanach przy dofinansowaniu w formie dotacji z budżetu Gminy Gródek. Spośród 3 zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, z uwagi na uwarunkowania w zakresie pozyskania środków zewnętrznych oraz możliwości zabezpieczenia wkładu własnego, nie zostało zrealizowane zadanie dotyczące budowy pełnowymiarowej hali sportowej. Natomiast, w 2021 r. dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych: dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 300 000 zł i środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 400 000 zł zostanie rozpoczęty remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gródku. W latach 2015-2020 zostały zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej wszystkie zadania zaplanowane w ramach przedsięwzięcia: Przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Gródek w miejscowościach: Wiejki, Bielewicze, Nowosiółki, Załuki, Podozierany. Gmina Gródek, realizując przedsięwzięcie: Budowa placów zabaw w miejscowościach Gminy, wybudowała 6 placów zabaw, w tym: 1 plac zabaw w ramach projektu pn. „Rewitalizacja budynku byłej szkoły i przyległych terenów w Wiejkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską”, 1 w Kołodnie – w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności oraz 4 place zabaw w: Królowym Moście, Waliłach-Dworze, Bobrownikach i Gródku w ramach projektu dofinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020.

W ramach pozostałych ujętych w wykazie przedsięwzięć prowadzone były działania w sferze oświaty oraz w zakresie rozwoju oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz programów edukacyjno-profilaktycznych stanowiących alternatywę dla zachowań ryzykownych.

Szczegółowe informacje w zakresie stanu realizacji zadań w ramach Celu operacyjnego 2.1. Rozwój usług oświaty, kultury i oferty sportowo-rekreacyjnej zawiera Tabela Nr 5.

Wykaz zadań i działań w ramach Celu operacyjnego 2.2. **Wzrost aktywności i integracji społecznej** obejmował 11 przedsięwzięć, z których nie zostały zrealizowane 2 zadania: utworzenie i prowadzeniu świetlic środowiskowych oraz dostosowanie budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jedną z funkcji świetlic środowiskowych, jaką jest aktywizacja dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowały poprzez swoje działania organizacje pozarządowe oraz instytucje, funkcjonujące na terenie Gminy, a w szczególności Gminne Centrum Kultury w Gródku, realizując m.in. we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych projekty kierowane do określonej grupy odbiorców w formie „pracy podwórkowej”.

Budynek Gminnego Centrum Kultury jest dostępny dla osób niepełnosprawnych w ograniczonym zakresie. Kwestią do rozwiązania pozostaje zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do pomieszczeń znajdujących się na piętrze budynku.

Szczegółowe informacje w zakresie stanu realizacji zadań w ramach Celu operacyjnego 2.2. Wzrost aktywności i integracji społecznej zawiera Tabela Nr 6.

Wykaz zadań i działań w ramach Celu operacyjnego 2.3. **Rozwój kompetencji zawodowych mieszkańców gminy** obejmował 6 przedsięwzięć, których realizację zakładano przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych oraz przy współudziale partnerów: NGO i LGD. Dzięki współpracy z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, Gminne Centrum Kultury w Gródku przy zaangażowaniu społeczności lokalnej zrealizowało wielopłaszczyznowy projekt „Aktywność siłą wspólnoty Gminy Gródek”. Całkowita wartość projektu – 271 771,25 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014-2020 **- 257 931,25 zł. Projekt wśród różnorodnych działań obejmował również szkolenia i warsztaty pn. „Akademia Liderów” i „Warsztaty Przyszłościowe”.**

Szczegółowe informacje w zakresie stanu realizacji zadań w ramach Celu operacyjnego 2.3. Rozwój kompetencji zawodowych mieszkańców gminyzawiera Tabela Nr 7.

Wykaz zadań i działań w ramach Celu operacyjnego 2.4. **Wzrost poczucia bezpieczeństwa**

obejmował 5 przedsięwzięć, których realizację zakładano przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych oraz przy współudziale partnerów: NGO i LGD. Zrealizowane działania opierały się w głównej mierze o środki własne.

Szczegółowe informacje w zakresie stanu realizacji zadań w ramach Celu operacyjnego 2.4. Wzrost poczucia bezpieczeństwa zawiera Tabela Nr 8.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Dla **Celu strategicznego 3. Poprawa promocji i współpracy** zostały wyodrębnione 3 cele operacyjne:

Cel operacyjny 3.1. Promocja wewnętrzna i turystyczna

Cel operacyjny 3.2. Pozyskiwanie inwestorów i nowych mieszkańców

Cel operacyjny 3.3. Rozwój form współpracy

Wykaz zadań i działań w ramach Celu operacyjnego 3.1. **Promocja wewnętrzna i turystyczna** obejmował 6 przedsięwzięć, których realizację zakładano przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych oraz w zdecydowanej mierze przy współudziale partnerów: NGO i LGD. W latach 2015-2020 działania promocyjne opierały się na wypracowanych i doskonalonych przez lata przedsięwzięciach, takich jak na przykład: prowadzenie zespołów folklorystycznych, wydawanie lokalnej gazety „Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny” czy też organizacja imprez plenerowych. Inicjowane były przedsięwzięcia okolicznościowe i nowe formy promocji, na przykład: Pokaz mody „Wczoraj spotyka dziś”, „PRL w Gródku” czy też projekcje filmów o tematyce związanej z Gminą Gródek. Kwestią pozostającą do realizacji jest organizacja punktu informacji turystycznej. Zadanie: Wydanie monografii Gminy Gródek jest realizowane w 2021 r. na podstawie podpisanej 18 listopada 2020 r. z Instytucją Wdrażającą umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje w zakresie stanu realizacji zadań w ramach Celu operacyjnego 3.1. Promocja wewnętrzna i turystyczna zawiera Tabela Nr 9.

Wykaz zadań i działań w ramach Celu operacyjnego 3.2. **Pozyskiwanie inwestorów i nowych mieszkańców** obejmował 5 przedsięwzięć, których realizację zakładano przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych oraz przy współudziale NGO. W latach 2015-2020 zrealizowano 3 planowane przedsięwzięcia, w tym została ustanowiona nagroda za osiągnięcia na rzecz Gminy Gródek – Nagroda Wójta Gminy Gródek „Biały Gryf”.

Szczegółowe informacje w zakresie stanu realizacji zadań w ramach Celu operacyjnego 3.2. Pozyskiwanie inwestorów i nowych mieszkańców zawiera Tabela Nr 10.

Wykaz zadań i działań w ramach Celu operacyjnego 3.3. **Rozwój form współpracy** obejmował 5 przedsięwzięć, których realizację zakładano przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych oraz przy współudziale NGO. W latach 2015-2020 Gmina Gródek nawiązała współpracę z partnerami zagranicznymi, dzięki czemu możliwe było wspólne aplikowanie o środki z Unii Europejskiej na projekty transgraniczne.

Szczegółowe informacje w zakresie stanu realizacji zadań w ramach Celu operacyjnego 3.3. Rozwój form współpracy zawiera Tabela Nr 11.

1. **Ewaluacja na poziomie strategicznym**

Zgodnie z określonym w Programie systemem wdrażania i ewaluacji - ewaluacja na poziomie strategicznym została wykonana poprzez porównanie wartości osiągniętych wskaźników z wartościami bazowymi. Ocenę dokonano posługując się danymi ogólnie dostępnymi w statystyce publicznej, zastosowano też model ewaluacji poprzez porównanie tych wskaźników z gminami sąsiednimi. Jako wartość wskaźników w roku badania przyjęto dane udostępnione w Banku Danych Lokalnych GUS za 2019 r. (dostępne w niektórych wskaźnikach dane za 2020 r. przedstawiają sytuację nadzwyczajną spowodowaną przez pandemię COVID-19).

Spośród zaproponowanych przez autorów wskaźników realizacji Programu:

* dochód na 1 osobę w gminie,
* stopa bezrobocia lub liczba bezrobotnych,
* liczba firm na 10 tys. mieszkańców,
* saldo migracji na pobyt stały,
* liczba miejsc noclegowych ogółem,
* liczba udzielonych noclegów turystom krajowym,
* liczba udzielonych noclegów turystom zagranicznym,

nie dokonano analizy dwóch ostatnich: liczba udzielonych noclegów turystom krajowym i liczba udzielonych noclegów turystom zagranicznym z uwagi na brak takich danych w statystyce publicznej w odniesieniu do wszystkich gmin objętych analizą.

Zaproponowany przez autorów sposób obliczeniu poziomu realizacji każdego ze wskaźników według wzoru:

Wx = (Wn – W2014)/W2014\*100%,

gdzie Wx – dowolny wskaźnik, Wn – wartość wskaźnika w roku badania, W2014 - wartość wskaźnika w roku bazowym (2014)

zastosowano w trzech pierwszych wskaźnikach.

Każdy z indywidualnych wskaźników dla Gminy Gródek został porównany ze wskaźnikami dla gmin sąsiadujących z gminą Gródek, gmin wiejskich w powiecie oraz Powiatu Białostockiego.

* **Dochód na 1 osobę w Gminie** (dochody ogółem budżetu gminy na 1 mieszkańca w zł)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednostka terytorialna | Dochód na 1 osobę w 2014 r. | Dochód na 1 osobę w 2019 r. | Poziom realizacji wskaźnika |
| Gmina Gródek | 3 613 | 5 246 | 45,20% |
| Gminy sąsiadujące: |
| Michałowo | 3 824 | 5 539 | 44,85% |
| Zabłudów  | 2 922 | 5 754 | 96,92% |
| Supraśl | 2 645 | 4 884 | 84,65% |
| Szudziałowo | 3 407 | 4 593 | 34,81% |
| Krynki | 3 152 | 4 629 | 46,86% |
| Powiat Białostocki (gminy wiejskie): |
| Dobrzyniewo Duże | 2 855 | 5 651 | 97,93% |
| Juchnowiec Kościelny | 3 090 | 6 385 | 106,63% |
| Poświętne | 3 113 | 4 605 | 47,93% |
| Turośń Kościelna | 3 159 | 5 505 | 74,26% |
| Zawady | 3 647 | 5 288 | 45,00% |
|  |
| Powiat Białostocki (gminy bez miast na prawach powiatu)  | 2 968 | 1. 267
 | 77,46% |

(źródło: Bank Danych Lokalnych, 2014 i 2019)

Poziom realizacji dochodu na 1 mieszkańca wskazuje na stabilną sytuację budżetu Gminy Gródek. Poziom wzrostu dochodów budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca kształtuje się na poziomie zbliżonym do gmin sąsiednich (Michałowo, Krynki) i gmin wiejskich Powiatu Białostockiego (Poświętne, Zawady), nie będących „satelitą” Miasta Białegostoku.

* **Liczba bezrobotnych zarejestrowanych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednostka terytorialna | Liczba bezrobotnych w 2014 r. | Liczba bezrobotnych w 2019 r. | Poziom realizacji wskaźnika |
| Gmina Gródek | 394 | 202 | 48,73% |
| Gminy sąsiadujące: |
| Michałowo | 435 | 213 | 51,03% |
| Zabłudów  | 494 | 211 | 57,29% |
| Supraśl | 726 | 356 | 50,96% |
| Szudziałowo | 219 | 139 | 36,53% |
| Krynki | 277 | 209 | 24,55% |
| Powiat Białostocki (gminy wiejskie): |
| Dobrzyniewo Duże | 373 | 192 | 48,52% |
| Juchnowiec Kościelny | 712 | 379 | 46,77% |
| Poświętne | 178 | 121 | 32,02% |
| Turośń Kościelna | 272 | 190 | 30,15% |
| Zawady | 66 | 37 | 43,94% |
|  |
| Powiat Białostocki (gminy bez miast na prawach powiatu)  | 1. 639
 | 3 961 | 48,15% |

(źródło: Bank Danych Lokalnych, 2014 i 2019)

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych we wszystkich analizowanych jednostkach uległa zmniejszeniu. Poziom realizacji wskaźnika w Gminie Gródek kształtuje się na poziomie zbliżonym dla Powiatu Białostockiego.

* **Liczba firm na 10 tys. mieszkańców** (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. ludności)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednostka terytorialna | Liczba firm na 10 tys. mieszkańców w 2014 r. | Liczba firm na 10 tys. mieszkańców w 2019 r. | Poziom realizacji wskaźnika |
| Gmina Gródek | 476 | 566 | 18,91% |
| Gminy sąsiadujące: |
| Michałowo | 423 | 477 | 12,77% |
| Zabłudów  | 522 | 711 | 36,21% |
| Supraśl | 934 | 1026 | 9,85% |
| Szudziałowo | 307 | 352 | 14,66% |
| Krynki | 379 | 461 | 21,64% |
| Powiat Białostocki (gminy wiejskie): |
| Dobrzyniewo Duże | 792 | 919 | 16,03% |
| Juchnowiec Kościelny | 860 | 1 008 | 17,21% |
| Poświętne | 455 | 476 | 4,61% |
| Turośń Kościelna | 754 | 852 | 13,00% |
| Zawady | 283 | 339 | 19,79% |
|  |
| Powiat Białostocki (gminy bez miast na prawach powiatu)  | 679 | 790 | 16,35% |

(źródło: Bank Danych Lokalnych, 2014 i 2019)

Poziom realizacji wskaźnika wyższy od wskaźnika dla Powiatu Białostockiego wskazuje na nie malejącą aktywność gospodarczą mieszkańców Gminy Gródek. Działalność przedsiębiorców stanowi przeważającą formę działalności gospodarczej nie tylko w Gminie Gródek. Sytuacja ta jest zjawiskiem powszechnym w polskiej rzeczywistości gospodarczej.

* **Saldo migracji na pobyt stały**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednostka terytorialna | Saldo migracji na pobyt stały w 2014 r. | Saldo migracji na pobyt stały w 2019 r. | Poziom realizacji wskaźnika w osobach |
| Gmina Gródek | 4 | -2 | > 6 |
| Gminy sąsiadujące: |
| Michałowo | -46 | 18 | < 64 |
| Zabłudów  | 50 | 93 | < 43 |
| Supraśl | 126 | 337 | < 211 |
| Szudziałowo | -30 | 1 | < 31 |
| Krynki | -1 | -23 | > 22 |
| Powiat Białostocki (gminy wiejskie): |
| Dobrzyniewo Duże | 80 | 87 | < 7 |
| Juchnowiec Kościelny | 162 | 184 | < 22 |
| Poświętne | -33 | -36 | > 3 |
| Turośń Kościelna | 80 | 117 | < 37 |
| Zawady | -7 | -20 | >13 |
|  |
| Powiat Białostocki (gminy bez miast na prawach powiatu)  | 532 | 1456 | < 924 |

(źródło: Bank Danych Lokalnych, 2014 i 2019)

Saldo migracji jest to różnica liczby osób przybyłych w danym okresie do danej jednostki i liczby osób, które wyjechały w tym czasie z tej jednostki. Liczy się wzorem: Imigranci minus Emigranci (zameldowania minus wymeldowania)

W Gminie Gródek saldo migracji w 2014 r. i w 2019 r. pozostaje na zbliżonym poziomie z tendencją charakterystyczną dla gmin sąsiednich (Krynki) i gmin wiejskich Powiatu Białostockiego (Poświętne i Zawady) oddalonych od Białegostoku, polegającą na większej liczbie osób wymeldowujących się z pobytu stałego niż osób meldujących się w danej jednostce.

* **Liczba miejsc noclegowych w obiektach posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednostka terytorialna | Liczba miejsc noclegowych w 2014 r. | Liczba miejsc noclegowych w 2019 r. | Poziom realizacji wskaźnika < wzrost> zmniejszenie  |
| Gmina Gródek | 112 | 131 | < 19 |
| Gminy sąsiadujące: |
| Michałowo | 0 | 0 | - |
| Zabłudów  | 0 | 68 | < 68 |
| Supraśl | 82 | 453 | < 371 |
| Szudziałowo | 0 | 0 | - |
| Krynki | 25 | 0 | > 25 |
| Powiat Białostocki (gminy wiejskie): |
| Dobrzyniewo Duże | 20 | 20 | - |
| Juchnowiec Kościelny | 142 | 160 | < 18 |
| Poświętne | 0 | 0 | - |
| Turośń Kościelna | 17 | 0 | > 17 |
| Zawady | 0 | 0 | - |
|  |
| Powiat Białostocki (gminy bez miast na prawach powiatu)  | 1 343 | 1 147 | > 196 |

(źródło: Bank Danych Lokalnych, 2014 i 2019)

Analiza wskaźnika dotyczącego liczby miejsc noclegowych w obiektach posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych wskazuje na rosnące zainteresowanie turystyką na terenie Gminy Gródek co powoduje popyt na miejsca noclegowe. Dostępność komunikacyjna decyduje, że podstawową formą turystyki jest nadal turystyka jednodniowa w sezonie letnim.

Analiza stanu realizacji Programu w latach 2015-2020 generalnie potwierdza prawidłowość wyznaczenia działań i zadań w ramach poszczególnych celów operacyjnych w celu osiągnięcia określonych celów strategicznych. Realizację większości działań i zadań zaplanowano z wykorzystaniem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. W latach 2015-2020 wartość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych działań i zadań ujętych w Programie (bez inwestycji Powiatu Białostockiego na drodze Bobrowniki-Łużany do granicy z Powiatem Sokólskim) wyniosła 11 475 460 zł, z czego: 8 828 364 zł stanowią środki Unii Europejskiej, 1 112 983 zł – środki budżetu Państwa, 1 534 113 – środki budżetu Powiatu Białostockiego.

Gródek, dnia 30 kwietnia 2021 r.

 Sporządziła: Zatwierdził:

 /-/ Lilia Waraksa /-/ Wiesław Kulesza

 Zastępca Wójta Wójt Gminy Gródek

**Wykaz załączników do Raportu z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020:**

|  |
| --- |
| Stan realizacji zadań i działań |
| **Tabela Nr 1** | Cel strategiczny 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy | Cel operacyjny 1.1. Poprawa jakości powiązań komunikacyjnych |
| **Tabela Nr 2** | Cel strategiczny 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy | Cel operacyjny 1.2. Ochrona środowiska przyrodniczego |
| **Tabela Nr 3** | Cel strategiczny 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy | Cel operacyjny 1.3. Wspieranie gospodarki opartej na lokalnych zasobach |
| **Tabela Nr 4** | Cel strategiczny 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy | Cel operacyjny 1.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój oferty turystycznej |
| **Tabela Nr 5** | Cel strategiczny 2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja społeczna  | Cel operacyjny 2.1. Rozwój usług oświaty, kultury i oferty sportowo-rekreacyjnej  |
| **Tabela Nr 6** | Cel strategiczny 2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja społeczna | Cel operacyjny 2.2. Wzrost aktywności i integracji społecznej |
| **Tabela Nr 7** | Cel strategiczny 2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja społeczna | Cel operacyjny 2.3. Rozwój kompetencji zawodowych mieszkańców gminy |
| **Tabela Nr 8** | Cel strategiczny 2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja społeczna | Cel operacyjny 2.4. Wzrost poczucia bezpieczeństwa |
| **Tabela Nr 9** | Cel strategiczny 3. Poprawa promocji i współpracy  | Cel operacyjny 3.1. Promocja wewnętrzna i turystyczna |
| **Tabela Nr 10** | Cel strategiczny 3. Poprawa promocji i współpracy  | Cel operacyjny 3.2. Pozyskiwanie inwestorów i nowych mieszkańców  |
| **Tabela Nr 11** | Cel strategiczny 3. Poprawa promocji i współpracy  | Cel operacyjny 3.3. Rozwój form współpracy |