|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA NR 3 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy | | | | REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 |
| Cel operacyjny | | * 1. Wspieranie gospodarki opartej na lokalnych zasobach | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne/ Partnerzy |
| 1 | Stworzenie systemu zachęt finansowych, systemu ulg i zwolnień z podatków lokalnych oraz wspieranie doradztwa dla lokalnych przedsiębiorców i pomocy w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. | | 2015 - 2020 | - | PROW, POWER,  EWT/ NGO | Rada Gminy Gródek w dniu 9 września 2016 r. podjęła uchwałę Nr XXIII/184/16 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis – uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.  Rada Gminy Gródek w dniu 30 listopada 2020 r. podjęła uchwałę Nr XXII/191/20 w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych i w podatku od nieruchomości |
| 2 | Wspieranie realizacji szkoleń na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność gospodarczą. | | 2015 - 2020 | - | PROW, POWER,  EWT/ NGO, LGD | 2015 r. – spotkanie z przedsiębiorcami z udziałem przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, dotyczące przedstawienia nowych możliwości korzystania ze środków unijnych oraz wykorzystania innych możliwości służących rozwojowi przedsiębiorców |
| 3 | Wspieranie produkcji pozarolniczej, wykorzystującej istniejące zasoby i położenie gminy: drewno, runo leśne, transport, budownictwo, usługi specjalistyczne i inne. | | 2015 - 2020 | - | PROW, POWER, prywatne,  EWT/ NGO, ODR, LGD |  |
| 4 | Promocja postaw przedsiębiorczych i idei samozatrudnienia, m.in. poprzez tworzenie banku pomysłów na biznes na terenie gminy. | | 2015 - 2020 | - | PROW, POWER, prywatne,  EWT/ NGO, LGD |  |
| 5 | Wspieranie współpracy producentów rolnych na rzecz poszerzenia rynków zbytu, organizacji skupu, przetwórstwa i sprzedaży artykułów rolniczych. Wspieranie tworzenie grup producenckich rolników | | 2015 - 2020 | - | PROW, prywatne,  /NGO, ODR |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA NR 3 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy | | | | REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 |
| Cel operacyjny | | * 1. Wspieranie gospodarki opartej na lokalnych zasobach | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne/ Partnerzy |
| 6 | Wspieranie rozwoju agroturystyki i rolnictwa ekologicznego. | | 2015 - 2020 | - | PROW /NGO, ODR, LGD | W 2015 r. odbyło się seminarium „ABC BIOMASY” w ramach projektu „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą rozwoju województwa podlaskiego” realizowanego przez Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski. W seminarium uczestniczyli rolnicy i ich domownicy oraz pracownicy Urzędu Gminy Gródek.  W 2016 r. w ramach Północnej Strategii Rozwoju Różnorodności Biologicznej odbyło się szkolenie „Bioróżnorodność szansą dla rozwoju”. Realizatorem projektu było Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W panelu edukacyjnym uczestniczyli radni, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Gródeckiej i Nadleśnictwa Waliły oraz pracownicy Urzędu Gminy Gródek i jednostek organizacyjnych.  W 2018 r. – szkolenie pt. „Szanse, możliwości i potencjał gmin w zarządzaniu ochroną przyrody” zorganizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw przy dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW w Warszawie, w zakresie bioróżnorodności przyrodniczej Polski, zarządzania terenami o wysokich walorach przyrodniczych, zielonej infrastruktury oraz efektywnego zarządzania ochroną środowiska na szczeblu gminy. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA NR 3 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy | | | | REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 |
| Cel operacyjny | | * 1. Wspieranie gospodarki opartej na lokalnych zasobach | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne/ Partnerzy |
|  |  | |  |  |  | W 2018 r. Gmina Gródek przyłączyła się do wojewódzkiej akcji identyfikacji producentów Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego. Celem akcji jest promocja produktów lokalnych i wsparcie podlaskich producentów, przedsiębiorców i rolników oferujących żywność najwyższej jakości.  W ramach zrealizowanego projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe powstała idea Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, polegająca na nawiązaniu trwałej współpracy z podmiotami oferującymi usługi noclegowe i gastronomiczne, a także z zarządcami atrakcji turystycznych. Osoby prowadzące kwatery agroturystyczne mogą ubiegać się o nadanie im znaku Miejsce Przyjazne Rowerzystom w oparciu o ciągły, otwarty i nieodpłatny system rekomendacji. Informacje szczegółowe, w tym regulamin, są dostępne na portalu Green Velo. Informacje o kwaterach za znakiem MPR na terenie naszej Gminy są udostępnione również na stronie internetowej Gminy Gródek. |