|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA Nr 8 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja społeczna | | | | REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 |
| Cel operacyjny | | 2.4. Wzrost poczucia bezpieczeństwa | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne |
| 1 | Wspieranie rozwoju działalności w zakresie usług zdrowotnych. | | 2015 - 2020 | - | RPOWP, POWER, PROW/ NGO, LGD | Najem lokali będących w zasobie Gminy dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie usług zdrowotnych |
| 2 | Zapewnienie mobilnych punktów medycznych umożliwiających podstawowe porady i badania. | | 2015 - 2020 | - | RPOWP, POWER, PROW/ NGO, LGD | 2015-2020 – bezpłatne badania mammograficzne w ramach współpracy z podmiotami realizującymi Program Profilaktyki Raka Piersi |
| 3 | Wspieranie realizacji programów profilaktyki skierowanych na choroby cywilizacyjne i specyficzne problemy zdrowotne, w tym: profilaktyka wśród dzieci, choroby układu krążenia, nowotwory, choroby odkleszczowe, choroby i zaburzenia psychiczne, choroby układu oddechowego. | | 2015 - 2020 | - | RPOWP, POWER, PROW/ NGO, LGD | Realizacja programów profilaktyki w zakresie zdrowego stylu życia, problemów zdrowia psychicznego oraz chorób cywilizacyjnych w Szkole Podstawowej w Gródku |
| 4 | Infrastruktura usług senioralnych | | 2015 - 2020 | 100,00 | RPOWP, POWER, / NGO, LGD |  |
| 5 | Instalacja monitoringu w wybranych lokalizacjach o zwiększonym ryzyku. | | 2015 – 2020 | 100,00 | RPOWP, POWER, / NGO | 2016 r. – monitoring budynku USC w Gródku, koszt 13 050,30 zł  2018 r. – przeniesienie rejestratora monitoringu gminnego do serwerowni Urzędu oraz zakup i instalacja nowej kamery – koszt 10 996 zł  2018 r. – instalacja kamery do transmisji sesji Rady Gminy – koszt 11 021,17 zł. |