|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA Nr 7 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja społeczna | | | | REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 |
| Cel operacyjny | | 2.3. Rozwój kompetencji zawodowych mieszkańców gminy | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne |
| 1 | Badanie potrzeb mieszkańców w zakresie usług doradczo-szkoleniowych. | | 2015 - 2020 | - | RPOWP, POWER, PROW/ NGO | 2018 r. - Projekt „Inicjatywy Lokalne w Gminie Gródek” zrealizowany przez Gminne Centrum Kultury. W ramach projektu wraz z mieszkańcami wykonano „Diagnozę potrzeb mieszkańców Gminy Gródek”, na podstawie której mieszkańcy mogli później realizować własne pomysły ze środków Projektu |
| 2 | Wspieranie programów udzielania podmiotom i pracownikom pomocy finansowej na zakup usług edukacyjnych. | | 2015 - 2020 | - | RPOWP, POWER, PROW/ NGO |  |
| 3 | Budowanie platformy współpracy instytucji oświatowych, NGO i innych organów publicznych z głównymi pracodawcami w gminie (staże, praktyki, stypendia). | | 2015 - 2020 | 200,00 | RPOWP, POWER, PROW/ NGO |  |
| 4 | Promocja elastycznych form pracy, tj. telepracy, pracy zdalnej, pracy czasowej oraz samozatrudnienia. | | 2015 - 2020 | - | RPOWP, POWER, PROW/ NGO |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA Nr 7 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja społeczna | | | | REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 |
| Cel operacyjny | | 2.3. Rozwój kompetencji zawodowych mieszkańców gminy | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne |
| 5 | Szkolenia i warsztaty z diagnozowania umiejętności życiowych i zawodowych, pobudzania kreatywności. | | 2015 - 2020 | - | RPOWP, POWER, PROW/ NGO, LGD | 2018 r. – spotkanie w ramach ekonomii społecznej z osobami bezrobotnymi z terenu gminy  2019 r. – współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku w ramach organizacji zajęć warsztatowych „Nie daj się bezrobociu”  2019-2020 - w ramach zrealizowanego przez GCK we współpracy z OWOP projektu „Aktywność siłą wspólnoty Gminy Gródek” przeprowadzono Akademię Liderów oraz Warsztaty Przyszłościowe, w których wzięli udział uczestnicy projektu oraz lokalni liderzy. Po szkoleniach otrzymali oni fundusze na przeprowadzenie ciekawych działań w swoim środowisku. |
| 6 | Realizacja szkoleń zawodowych (zanikające zawody, rękodzieło, artystyczne, inne). | | 2015 - 2020 | - | RPOWP, POWER, PROW/ NGO, LGD |  |