|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA Nr 9 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 3. Poprawa promocji i współpracy | | | | REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 |
| Cel operacyjny | | 3.1. Promocja wewnętrzna i turystyczna | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono | Źródła zewnętrzne / Partnerzy |
| 1 | Wydanie monografii Gminy Gródek | | 2015 - 2020 | 30,00 | PROW | 18 listopada 2020 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00754-6935-UM1011086/20 z Województwem Podlaskim w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem PROW na lata 2014-2020 w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, na realizację zadania pn. „Monografia Ziemi Gródeckiej – publikacja promująca obszar LGD PK”. Wartość projektu – 73 118,00 zł, w tym dofinansowanie z UE – 45 333,00 zł |
| 2 | Organizacja konkursów promujących gminę, np: konkurs fotograficzny, konkurs na poprawę estetyki wsi, konkursu na bloga o gminie Gródek, inne | | 2015 - 2020 | 60,00 | RPOWP, POWER, PROW, EWT/ NGO, LGD | 2015 – 2019 Kontynuacja cyklicznych konkursów “Estetyczna Posesja – Ogródki” oraz “Estetyczna Wieś Gminy Gródek”  2016 r. – konkurs fotograficzny, plener malarski o charakterze konkursowym oraz pokaz mody z recyklingu zakończony konkursem w ramach Projektu “Mobilna szkółka edukacji ekologicznej w Gminie Gródek”  Przedsięwzięcia realizowane przez Gminne Centrum Kultury w Gródku: 2015-2016 - konkurs recytatorski poezji regionalnej;  2015-2019 - konkursy na wieniec dożynkowy z podsumowaniem podczas gminnej imprezy dożynkowej (promocja terenów wiejskich); 2015-2018 - konkursy poetyckie ”Każdy pisać może”, promujące gminę, oraz konkursy dziennikarskie (Wiadomości Gródeckie-Haradockja Nawiny”); 2017-Dzień Ekologii, w ramach którego przeprowadzono liczne konkursy dotyczące Gminy Gródek; 2017-2020 - konkurs „Najładniejsza dekoracja bożonarodzeniowa” |
| TABELA Nr 9 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 3. Poprawa promocji i współpracy | | | | REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 |
| Cel operacyjny | | 3.1. Promocja wewnętrzna i turystyczna | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono | Źródła zewnętrzne / Partnerzy |
| 3 | Działania na rzecz podniesienia poczucia tożsamości lokalnej, m.in. poprzez realizację projektu „Diaspora Gródecka” | | 2015 – 2020 | - | RPOWP, POWER, PROW, EWT/ NGO | Działania zainicjowane i zrealizowane przez Gminne Centrum Kultury w Gródku:   * prowadzenie zespołów folklorystycznych (Rozśpiewany Gródek, Jesienny Liść, Kapela Chutar, Kalina); * wydawanie lokalnej gazety-miesięcznika “Wiadomości Gródeckie -Haradockija Nawiny”; * organizacja imprez kultywujących tożsamość mniejszości białoruskiej: Siabrouskaja Biasieda, Kupalnoczka, letnie zabawy we wsiach, Wieczór Kolęd, Obrzędy i zwyczaje Ziemi Gródeckiej; * organizacja setnej rocznicy Bieżeństwa(2015); * organizacja wystaw i spotkań wspierających lokalną kulturę i historię, np.: “Ręcznik ludowy - haft i koronka”(2015), “Co ludzie powiedzieli”(2016),”W przedwojennym Gródku”(2017), “Jest co wspominać. Dzieciństwo w opowieściach mieszkańców gmin Gródek I Michałowo”(2018), “Śladami zapomnianego Podlasia-nasza tożsamość w pamięci przyszłych pokoleń”(2018), Pokaz mody “Wczoraj spotyka dziś”(2018), “Powspominajmy razem. Mieleszki naszego dzieciństwa”(2018), “PRL w Gródku”(2019), spacer z Małgorzatą Karczewską autorką książki o cmentarzach z czasów I Wojny Światowej (2019); * opracowywanie diagnozy potrzeb mieszkańców w ramach Projektu „Inicjatywy Lokalne w Gminie Gródek” (2018), * oznakowanie i upamiętnienie miejsc o znaczeniu historycznym na terenie Gminy, w tym odsłonięcie pomnika ku czci Konstantego Kalinowskiego (2015); |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA Nr 9 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 3. Poprawa promocji i współpracy | | | | REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 |
| Cel operacyjny | | 3.1. Promocja wewnętrzna i turystyczna | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono | Źródła zewnętrzne / Partnerzy |
|  | Ciąg dalszy - Działania na rzecz podniesienia poczucia tożsamości lokalnej, m.in. poprzez realizację projektu „Diaspora Gródecka” | | 2015 – 2020 | - | RPOWP, POWER, PROW, EWT/ NGO | * wycieczka do byłego zakładu dziewiarskiego Karo (2017); * projekcje filmów, np.:”Śladami mistrzów. Nowosielski na Podlasiu”, “Bieżeństwo”(2017), “Wieś pływających krów”(2018); * organizacja Święta Ulicy Chodkiewiczów, dodatkowo nagrano wirtualny spacer (2020) * organizacja akcji pomocowej “Maseczka dla seniora” oraz udział w programie TVP1 – „Prawdziwy bohater”, w którym Gródek został przedstawiony jako społeczność z dużym poczuciem tożsamości lokalnej (2020) |
| 4 | Opracowanie spójnej informacji o ofercie kulturalnej, sportowej i turystycznej, wspólnie z podmiotami prywatnymi i innymi gminami (wspólny kalendarz imprez) | | 2015 – 2020 | - | RPOWP, POWER, PROW, prywatne, EWT/ NGO | 2015-2019 Wspólny kalendarz imprez opracowywany we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku |
| 5 | Organizacja punktu informacji turystycznej | | 2015 - 2020 | - | RPOWP, POWER, PROW, EWT/ NGO, LGD |  |
| 6 | Prowadzenie serwisu gminnego w postaci strony internetowej Gminy Gródek | | 2015 - 2020 | - | RPOWP, POWER, PROW, EWT/ NGO, LGD | Oficjalna strona internetowa Gminy Gródek prowadzona przez Informatyka Urzędu Gminy Gródek 2018 r. – Budowa nowej strony internetowej (koszt 3 997,50 zł) |