|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA Nr 5 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja społeczna | | | | REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 |
| Cel operacyjny | | 2.1. Rozwój usług oświaty, kultury i oferty sportowo-rekreacyjnej | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne/  Partnerzy |
| 1 | Zapewnienie większej dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej | | 2015 - 2020 | 200,00 | RPOWP, POWER, PROW | 2018 r. – wykonano nowy plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Gródku  2020 r. – budowa przedsionka w Przedszkolu Samorządowym w Gródku |
| 2 | Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego w zakresie kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych | | 2015 - 2020 | 50,00 | RPOWP, POWER, PROW | 01.09.2013 r. – 31.03.2015 r. – Projekt „Gimnazjum w Gródku – Akademią rozwoju kompetencji kluczowych” o wartości 220 485,10 zł, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;  01.09.2016 r. – 30.06.2018 r. – Projekt „Akademia Gródek” o wartości 312 381,00 zł, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. |
| 3 | Remont elewacji zewnętrznej kościoła w Gródku | | 2015 - 2020 | 50,00 | RPOWP | Zadanie zrealizowane w 3 etapach, w tym 2 etapy w latach 2015-2016:  II etap (2015 r.) – remont ścian zewnętrznych elewacji południowej kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gródku. Wartość zadania 96 724,97 zł, w tym dotacja z budżetu Gminy Gródek 25 000,00 zł;  III etap (2016 r.) – remont ścian zewnętrznych elewacji frontowej z wieżą kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gródku. Wartość zadania 106 394,24 zł, w tym dotacja z budżetu Gminy Gródek 30 000,00 zł. |
| 4 | Remont wnętrza cerkwi w Mostowlanach | | 2015 - 2020 | 50,00 | RPOWP | 2015 r. – wykonanie robót budowlanych we wnętrzu cerkwi parafialnej p.w. Św. Ap. Jana Teologa. Wartość zadania 51 881,40 zł, w tym dotacja z budżetu Gminy Gródek 15 496,66 zł.  2018 r. – wykonanie robót budowlanych we wnętrzu cerkwi parafialnej p.w. Św. Ap. Jana Teologa. Wartość zadania 92 891,40 zł, w tym dotacja z budżetu Gminy Gródek 25 000 zł. |
| TABELA Nr 5 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja społeczna | | | | REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 |
| Cel operacyjny | | 2.1. Rozwój usług oświaty, kultury i oferty sportowo-rekreacyjnej | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne/  Partnerzy |
| 5 | Przebudowa świetlic wiejskich na terenie gminy Gródek w miejscowościach: Wiejki, Bielewicze, Nowosiółki, Załuki, Podozierany | | 2015 - 2020 | 560,00 | PROW | 2016 r. - wykonano dokumentację projektową. Wnioski aplikacyjne, dotyczące przebudowy świetlicy wiejskiej w Podozieranach i świetlicy wiejskiej w Bielewiczach zostały złożone do dofinansowania w ramach PROW na lata 2014-2020.  2018 r. – wykonano przebudowę świetlicy wiejskiej w Bielewiczach o wartości 214 835 zł i w Podozieranach o wartości 225 982 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 158 583 zł ze środków PROW na lata 2014-2020.  2019 r. – wykonano przebudowę świetlicy w Wiejkach w ramach projektu dofinansowanego ze środków EFRR pn. „Rewitalizacja budynku byłej szkoły i przyległych terenów w Wiejkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską”. Całkowita wartość projektu – 513 940,10 zł, w tym dofinansowanie z EFRR – 326 121,95 zł i budżetu Państwa – 41 281,21 zł.  2019 r. – wykonano przebudowę świetlicy w Nowosiółkach w ramach projektu dofinansowanego ze środków EFRR pn. „Rewitalizacja byłego budynku OSP i przyległych terenów w Nowosiółkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską. Całkowita wartość projektu – 370 643,54 zł, w tym dofinansowanie z EFRR – 229 139,34 zł i budżetu Państwa – 29 004,92 zł.  2020 r. – remont i przebudowa budynku świetlicy w Załukach wraz z wyposażeniem w ramach projektu dofinansowanego ze środków RPO WP pn. „Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Załukach”. Całkowita wartość projektu – 169 884,43 zł (roboty budowlane – 164 982,23 zł, wyposażenie – 4 902,20 zł), w tym dofinansowanie z EFRR – 128 194,42 zł. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA Nr 5 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja społeczna | | | | REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 |
| Cel operacyjny | | 2.1. Rozwój usług oświaty, kultury i oferty sportowo-rekreacyjnej | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne/  Partnerzy |
| 6 | Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy | | 2015 - 2020 | 200,00 | PROW,  EWT | 2018 r. – wybudowano 4 place zabaw w: Królowym Moście, Waliłach-Dworze, Bobrownikach i Gródku o wartości 92 992 zł, w tym dofinansowanie 56 144 zł w ramach PROW na lata 2014-2020.  2019 r. – plac zabaw w Wiejkach w ramach projektu pn. „Rewitalizacja budynku byłej szkoły i przyległych terenów w Wiejkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską”.  2019 r. – w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania inwestycyjne w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) EDYCJA 2019 wybudowano 2 strefy aktywności w miejscowościach: Słuczanka i Kołodno.  OSA w Słuczance obejmowała siłownię plenerową, strefę relaksu, zieleń i nasadzenia o wartości 35 670,00 zł  OSA w Kołodnie obejmowała siłownię plenerową, strefę relaksu, plac zabaw, zieleń i nasadzenia, ogrodzenie terenu o wartości 63 960,00 zł.  Dofinansowanie wyniosło 49 017,00 zł |
| 7 | Budowa pełnowymiarowej hali sportowej | | 2015 - 2020 | - | PROW,  EWT |  |
| 8 | Doposażenie szkół w niezbędny sprzęt komputerowy oraz w sprzęt do nowoczesnych technik przekazu wiedzy | | 2015 - 2020 | 200,00 | POWER,  EWT | 2018-2019 – doposażenie Szkoły Podstawowej w sprzęt komputerowy (24 szt. komputerów) w ramach projektu pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA Nr 5 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja społeczna | | | | REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 |
| Cel operacyjny | | 2.1. Rozwój usług oświaty, kultury i oferty sportowo-rekreacyjnej | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne/  Partnerzy |
| 9 | Wsparcie nauczycieli w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz wsparcie rozwoju kompetencji kadry zarządzającej placówkami edukacyjnymi. | | 2015 - 2020 | 100,00 | POWER,  EWT | 2015-2020 – dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gródek w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. |
| 10 | Rozwój oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz programów edukacyjno-profilaktycznych, stanowiących alternatywę dla zachowań ryzykownych | | 2015 - 2020 | - | PROW,  EWT/ NGO, LGD, GKRPA | Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:  - na działania w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży jako alternatywy dla zachowań ryzykownych, a w szczególności poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych łączących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową, ze środków z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono:   |  |  | | --- | --- | | * w 2015 r. kwotę 55 260,26 zł | * w 2018 r. kwotę 21 520,99 zł | | * w 2016 r. kwotę 45 384,85 zł | * w 2019 r. kwotę 49 050,06 zł | | * w 2017 r. kwotę 66.512,53 zł | * w 2020 r. kwotę 32 757,60 zł |   - na realizację programów edukacyjno-profilaktycznych ze środków z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono   |  |  | | --- | --- | | * w 2015 r. kwotę 18 131,21 zł | * w 2018 r. kwotę 13 800,00 zł | | * w 2016 r. kwotę 22 897,32 zł | * w 2019 r. kwotę 34 994,56 zł | | * w 2017 r. kwotę 16 373,46 zł | * w 2020 r. kwotę 13 780,68 zł | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA Nr 5 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja społeczna | | | | REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 |
| Cel operacyjny | | 2.1. Rozwój usług oświaty, kultury i oferty sportowo-rekreacyjnej | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne/  Partnerzy |
| 11 | Organizacja kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności oraz hobbystycznych (kursy językowe, zajęcia wyrównawcze dla dzieci wspomagające proces nauki, zajęcia z edukacji ekologicznej, szkolenia z zakresu dietetyki, inne) | | 2015 - 2020 | - | PROW, POWER, prywatne,  EWT/ NGO, ODR, LGD | 2015 r. – siódma edycja programu Youngster, którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych w miastach poprzez stworzenie wszystkim chętnym uczniom możliwości uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach polepszających znajomość języka angielskiego. Program realizowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. 2015-2020 – współrealizacja Projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki |