|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA Nr 6 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja społeczna | | | | REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 |
| Cel operacyjny | | 2.2. Wzrost aktywności i integracji społecznej | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne/ Partnerzy |
| 1 | Utworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych | | 2015 - 2020 | 100,00 | RPOWP,  POWER |  |
| 2 | Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Gródku do potrzeb osób niepełnosprawnych | | 2015 - 2020 | 90,00 | RPOWP, POWER, PROW  / NGO | 2017 r. wykonanie zadaszenia i remont schodów zewnętrznych wejścia głównego z możliwością zamontowania windy dla osób niepełnosprawnych (wartość inwestycji 106 497 zł) |
| 3 | Dostosowanie budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku do potrzeb osób niepełnosprawnych | | 2015 - 2020 | 50,00 | RPOWP, POWER, PROW  / NGO |  |
| 4 | Aktywizacja dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | | 2015 - 2020 | 80,00 | RPOWP, POWER, PROW  / NGO | Działania prowadzone na rzecz dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe: UKS Gródek, Gminny Klub Sportowy „GRYF-CZARNI”, Uczniowska Szkółka Sportowa „Gryfik”, Gródecki Klub Sportowy „GKS Gródek”, Stowarzyszenie „KOTŁOWNIA”.  Realizacja Projektu Lokalny Animator Sportu (organizacja i prowadzenia zajęć sportowych na Kompleksie Boisk Sportowych „ORLIK-2012”). |
| TABELA Nr 6 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja społeczna | | | | REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 |
| Cel operacyjny | | 2.2. Wzrost aktywności i integracji społecznej | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne/ Partnerzy |
|  | Ciąg dalszy - Aktywizacja dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | |  |  |  | Działania prowadzone przez Gminne Centrum Kultury w Gródku:  - stałe koła zainteresowań, np. zajęcia plastyczne, taneczne, wokalne, kreatywne i inne);  -oddzielne programy zajęć podczas ferii i wakacji, w tym ogniska integracyjne, dyskoteki, karaoke, zabawy choinkowe;  - imprezy okolicznościowe typu Dzień Dziecka, Dzień Matki, Walentynki, Dzień Pluszowego Misia i inne;  -warsztaty, np. tworzenia latawców, stroików i ozdób świątecznych itp.;  - akcje charytatywne (w tym turnieje);  - działania w ramach projektów Bardzo Młoda Kultura: „520-lecie Gródka”, „Tylko się ubrudź” oraz „Obrzędy i zwyczaje ziemi gródeckiej”. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA Nr 6 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja społeczna | | | | REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 |
| Cel operacyjny | | 2.2. Wzrost aktywności i integracji społecznej | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne/ Partnerzy |
| 5 | Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności | | 2015 - 2020 | 40,00 | RPOWP, POWER, PROW  / NGO | W ramach systemu opieki społecznej usługami opiekuńczymi objętych zostało:  - w 2015 r. 26 osób, wydatkowano kwotę 148 328 zł  - w 2016 r. 31 osób, wydatkowano kwotę 159 963 zł  - w 2017 r. 31 osób, wydatkowano kwotę 159 258 zł  - w 2018 r. 23 osoby, wydatkowano kwotę 183 110 zł  - w 2019 r. 22 osoby, wydatkowano kwotę 194 834 zł - w 2020 r. 25 osób, wydatkowano kwotę 195 995 zł  Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi:  - w 2015 r. 3 osoby, wydatkowano kwotę 35 087 zł  - w 2016 r. 3 osoby, wydatkowano kwotę 20 828 zł  - w 2017 r. 2 osoby, wydatkowano kwotę 16 484 zł  - w 2018 r. 2 osoby, wydatkowano kwotę 19 735 zł  - w 2019 r. 2 osoby, wydatkowano kwotę 36 126 zł  - w 2020 r. 2 osoby, wydatkowano kwotę 60 426 zł |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA Nr 6 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja społeczna | | | | REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 |
| Cel operacyjny | | 2.2. Wzrost aktywności i integracji społecznej | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne/ Partnerzy |
| 6 | Integracja międzypokoleniowa (spotkania, warsztaty, konkursy wspierające udział osób w różnym wieku we wspólnych projektach). | | 2015 - 2020 | 50,00 | RPOWP, POWER, PROW  / NGO | 2016 r. – udział w projekcie realizowanym przez LGD Puszcza Knyszyńska w ramach Programu Aktywizacji Osób Starszych;  2017 r. – projekt aktywizacji społecznej seniorów przy współudziale Stowarzyszenia Aktywny Senior.  Działania prowadzone przez organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Aktywny Senior, Polski Związek Emerytów i Rencistów Oddział Rejonowy W Gródku .  Działania inicjowane i realizowane przez Gminne Centrum Kultury w Gródku:   * imprezy plenerowe: Międzynarodowy Festiwal Siabrouskaja Biasieda, Cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w gminie Gródek, Kupalnoczka w Załukach, Dożynki, Festiwal Kolorów, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep, Dzień Ekologii itp.; * imprezy okolicznościowe: Wieczór Kolęd, WOŚP, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka, Jubileusze itp.; * warsztaty rodzinne, m.in. Warsztaty Bożonarodzeniowe z Nadleśnictwem Waliły i inne; |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA Nr 6 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja społeczna | | | | REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 |
| Cel operacyjny | | 2.2. Wzrost aktywności i integracji społecznej | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne/ Partnerzy |
|  | Ciąg Dalszy - Integracja międzypokoleniowa (spotkania, warsztaty, konkursy wspierające udział osób w różnym wieku we wspólnych projektach). | |  |  |  | * Inicjatywy Lokalne w ramach dotacji Narodowego Centrum Kultury: Pokaz mody- WCZORAJ SPOTYKA DZIŚ, Warsztaty fotograficzne, Warsztat tworzenia wieńców dożynkowych, Plener malarski w Wiejkach, Warsztaty modelarskie, Warsztaty teatralne w Słuczance, Zajęcia gordonowskie dla dzieci i rodziców; * działania w ramach projektu Program Aktywności Lokalnej „Aktywność siłą wspólnoty Gminy Gródek”(RPOWP)- zrealizowano 12 warsztatów międzypokoleniowych z udziałem seniorów oraz 4 inicjatywy lokalne: piknik rodziny w Wiejkach, piknik dla seniorów i wnucząt, joga oraz ścieżka edukacyjna w Pieszczanikach; dodatkowo GCK zorganizowało Święto Ulicy Chodkiewiczów;   - liczne konkursy, np. Album o Babci i Dziadku, konkursy dziennikarskie, poetyckie i inne. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA Nr 6 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja społeczna | | | | REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 |
| Cel operacyjny | | 2.2. Wzrost aktywności i integracji społecznej | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne/ Partnerzy |
| 7 | Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. | | 2015 - 2020 | 100,00 | RPOWP, POWER, PROW  / NGO | W okresie: październik 2019 r.- grudzień 2020 r. Gminne Centrum Kultury w Gródku w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych realizowało projekt „Aktywność siłą wspólnoty Gminy Gródek”, który oprócz działań w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (pkt 4) i w zakresie integracji międzypokoleniowej (pkt 6), obejmował również :indywidualne wsparcie mentora i brokera rynku pracy, warsztaty rozwoju umiejętności społecznych, specjalistyczne poradnictwo indywidualne, grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe, kursy i staże zawodowe oraz akademię liderów środowiskowych. Udział w tych działaniach wzięło 25 osób. Całkowita wartość projektu – 271 771,25 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014-2020 - **257 931,25 zł.** |
| 8 | Tworzenie socjalnych jednostek gospodarczych (spółdzielnie socjalne, sklepy socjalne, inne). | | 2015 - 2020 | 200,00 | RPOWP, POWER, PROW  / NGO | 2018 r. – działania w celu propagowania idei spółdzielni socjalnych we współpracy z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszeniem „Lepsze Jutro” (Warsztaty pierniczkowe, spotkanie karnawałowe „Bądź aktywny”) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA Nr 6 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja społeczna | | | | REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 |
| Cel operacyjny | | 2.2. Wzrost aktywności i integracji społecznej | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne/ Partnerzy |
| 9 | Organizowanie prac społecznie użytecznych, interwencyjnych, robót publicznych. | | 2015 - 2020 | - | PUP | W 2015 r. w ramach robót publicznych zostało zatrudnionych 12 osób, w ramach prac społecznie użytecznych - 6 osób, w ramach prac interwencyjnych – 1 osoba oraz zorganizowano staż dla 3 osób.  W 2016 r. w ramach robót publicznych zostało zatrudnionych 6 osób, w ramach prac społecznie użytecznych - 10 osób, w ramach prac interwencyjnych – 2 osoby oraz zorganizowano staż dla 3 osób.  W 2017 r. w ramach robót publicznych zostało zatrudnionych 10 osób, w ramach prac społecznie użytecznych – 9 osób oraz zorganizowani staż dla 2 osób.  W 2018 r. w ramach prac interwencyjnych zostały zatrudnione 3 osoby oraz zorganizowano staż dla 4 osób. W 2019 r. w ramach prac interwencyjnych zostały zatrudnione 4 osoby ( w tym 1 w GOPS), w ramach robót publicznych 4 osoby oraz zorganizowano staż dla 5 osób ( w tym 1 w GOPS). |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELA Nr 6 – Raport z realizacji Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020 | | | | | | |
| Cel strategiczny | | 2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja i integracja społeczna | | | | REALIZACJA W LATACH 2015 - 2020 |
| Cel operacyjny | | 2.2. Wzrost aktywności i integracji społecznej | | | |
| Nr | Działania i zadania | | Lata realizacji, jeśli określono | Koszt, jeśli określono [tys. zł] | Źródła zewnętrzne/ Partnerzy |
| 10 | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i psychologicznej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. | | 2015 - 2020 | 50,00 | RPOWP, POWER, PROW  / GKRPA, NGO | Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na działania w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień ze środków z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono:   |  |  | | --- | --- | | * w 2015 r. - 23 193,90 zł | * w 2018 r. - 21 526,60 zł | | * w 2016 r. - 29 905,55 zł | * w 2019 r. - 19 892,96 zł | | * w 2017 r. - 20 467,32 zł | * w 2020 r. – 10 303,66 zł | |
| 11 | Bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna dla osób z problemami społecznymi. | | 2015 – 2020 | 50,00 | RPOWP, POWER, PROW  / GKRPA,NGO | Bezpłatna pomoc prawna w ramach systemu opieki społecznej.  Pomoc psychoterapeuty w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .  Nieodpłatna pomoc prawna w punktach prowadzonych przez Powiat Białostocki. Bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna w ramach projektu „Aktywność siłą wspólnoty Gminy Gródek”, realizowanego przez GCK w partnerstwie z OWOP. |